|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» |  | | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Проректор ТОГУ  по стратегическому развитию  и международному сотрудничеству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Зубарев |  | Ректор ТОГУ    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Н. Иванченко | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. |  | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. | |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации программы стратегического развития   
ФГБОУ ВПО ТОГУ в 2013 гг.**

**(ПРОЕКТ)**

Хабаровск

2012

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/проекта | ФИО  ответственного исполнителя | Сроки  реализации | Источник  финансового обеспечения |
| I раздел. «Совершенствование образовательного процесса в университете (содержание и организация)» | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения запланированных показателей успешности развития образовательной деятельности в университете (показатели 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12) | Шалобанов С.В.,  Тимакова И.Г.,  Пегин П.А. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Развитие магистратуры ТОГУ | Шалобанов С.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия |
| 3 | Развитие образовательного портала ТОГУ | Шалобанов С.В., Карплюк А.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Создание электронной библиотеки ТОГУ | Федореева Л. В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 5 | Создание единого учебного абонемента и единого читального зала периодических изданий с предоставлением доступа к периодическим изданиям в режиме on-line | Федореева Л. В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 6 | Модернизация содержания образовательной деятельности на основе использования созданных в 2012 г. новых научно-образовательных лабораторий ТОГУ | Ри Э.Х.,  Майорова Л.П.,  Бурдинский И.Н. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 7 | Открытие новых направлений подготовки (бакалавриат) на основе использования созданных в 2012 г. новых научно-образовательных лабораторий ТОГУ | Ри Э.Х.,  Майорова Л.П.,  Бурдинский И.Н. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 8 | Учебно-методическое обеспечение системы дистанционного образования ТОГУ | УМУ,  Румановский И.К.,  Шляхов П.Д.,  Картелев Д.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 9 | Повышение внутрироссийской академической мобильности студентов ТОГУ | УМУ,  деканаты,  кафедры | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 10 | Подготовка кафедр ТОГУ к участию в конкурсе проектов Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров в 2013 году | ОД ПСР ТОГУ, ФППК, кафедры | 01.01.13– 01.07.13 | Средства  университета |
| II раздел. «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности в университете (содержание и организация)» | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения запланированных показателей результативности научно-исследовательского потенциала университета (показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) | Жевтун Д. А. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Обеспечение выполнения запланированных показателей успешности инновационной деятельности в университете (показатели 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) |  |  |  |
| 3 | Модернизация научных исследований по направлению 2, в том числе  развитие научных исследований по направлению 2.1.1  развитие научных исследований по направлению 2.2.1  развитие научных исследований по направлению 2.3.1  развитие научных исследований по направлению 2.4.1  развитие научных исследований по направлению 2.5.1  развитие научных исследований по направлению 2.6.1 | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.02.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Проведение международной ярмарки инновационных идей, разработок и проектов | Ри Э.Х. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 5 | Участие в развитии территориального инновационного кластера Хабаровского края | ОД ПСР ТОГУ | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 6 | Активизация участия университета в работе девяти Федеральных технологических платформ | Представители платформ от ТОГУ, ОД ПСР ТОГУ | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 7 | Организация на базе ТОГУ трех технологических платформ ДФО | ОД ПСР ТОГУ | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 8 | Издание монографии ТОГУ «Стратегическое развитие организаций высшего образования на Дальнем Востоке России» | ОД ПСР ТОГУ, | 01.01.13– 01.05.13 | Средства  университета |
| 9 | Организация на базе журнала «Вестник ТОГУ» тематических выпусков с участием вузов РФ, реализующих программы стратегического развития | ОД ПСР ТОГУ,  Редакция журнала | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| III раздел. «Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся» | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения запланированных показателей развития кадрового потенциала университета (показатели 1.9, 1.10, 1.11) | Маилова Е.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Развитие внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников и сотрудников ТОГУ, в т. ч.  - повышение квалификации ответственных за ПР и МС факультетов;  - повышение квалификации научно-педагогических работников ТОГУ по направлению «Разработка и реализация программы стратегического развития вуза» (90 часов) – 30 человек;  - организация конференций и семинаров по тематике проектов ПСР с участием ведущих специалистов РФ по областям | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф.,  Теплоухова Ю.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 3 | Проведение конкурса фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских работ молодых ученых ТОГУ | УНИР,  Мазур Е.А. | 01.10.13–01.11.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Проведение конкурса проектов на создание новых научно-образовательных лабораторий ТОГУ | ОД ПСР ТОГУ | 01.10.13–01.11.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 5 | Проведение конкурса инноваций в образовательной деятельности  молодых преподавателей ТОГУ | НМС,  Гомза Т.В. | 01.10.13–01.11.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 6 | Проведение международной научно-методической конференции «Развитие инновационной образовательной деятельности в высшем образовании» | НМС,  Гомза Т.В. | 01.10.13–01.11.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 7 | Проведение конкурса грантов в области научно-исследовательской деятельности молодых преподавателей университета | УНИР,  Мазур Е.А. | 01.03.13–01.04.13 | Средства  университета |
| 8 | Развитие деятельности УФКС университета | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 9 | Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| IV раздел. «Усиление интернационализации деятельности университета» | | | | |
| 1 | Разработка и реализация программы развития интернационализации деятельности университета | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Инновационно-образовательная подготовка иностранных студентов | Лучкова В.И. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 3 | Развитие международной академической мобильности студентов ТОГУ | Теплоухова Ю.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Развитие международной академической мобильности научно-педагогических работников и сотрудников ТОГУ | Теплоухова Ю.В. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 5 | Реализация проекта «Univercity Speak» | УМД,  Уманец И.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | средства  университета |
| 6 | Реализация проекта «USAM-2013» | УМД,  Лучкова В.И. | 01.01.13– 01.01.14 | средства  университета |
|  |  |  |  |  |
| V раздел. «Модернизация инфраструктуры (включая специфические целевые показатели)» | | | | |
| 1 | Приобретение современного аналитического, измерительного оборудования для научных лабораторий | Апарин П.Ш. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Приобретение высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования | Апарин П.Ш. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 3 | Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, мультимедийной техники для общеуниверситетских нужд | Карплюк А. Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Материально-техническое обеспечение развития системы дистанционного образования ТОГУ | Шляхов П.Д. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 5 | Обеспечение выполнения запланированных специфических целевых показателей по ремонту помещений университета (показатели 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) | Терещенко В.Н. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 6 | Материально-техническое обеспечение интернационализации деятельности университета | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 7 | Сертификация научно-образовательных лабораторий, созданных в 2012 году | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф.,  Завкафедрами,  Руководители лабораторий | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| VI раздел. «Усиление сетевого развития университета» | | | | |
| 1 | Заключение договоров о сетевой подготовке обучающихся ТОГУ с ведущими университетами РФ | УМУ,  факультеты | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 2 | Заключение договоров о сетевой организации научно-исследовательских работ с научными учреждениями РАН | УНИРС, факультеты, руководители научных направлений | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 3 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии со стратегическими партнерами университета по вопросам организации практик обучающихся и трудоустройства выпускников | УМУ,  факультеты,  кафедры | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 4 | Заключение договоров о сотрудничестве с субъектами РФ в ДФО | ОД, ЦСР, факультеты, кафедры | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 5 | Сетевая реализация ПСР ТОГУ через территориальный инновационный кластер Хабаровского края, Государственную программу ДВ и БР, Программу реорганизации региональной сети высшего образования в Хабаровском крае, Программу взаимодействия с федеральными технологическими платформами, Президентскую программу повышения квалификации инженерных кадров | ОД, ЦСР, факультеты, кафедры | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| VII раздел. «Программное развитие факультетов и подразделений университета» | | | | |
| 1 | Корректировка программ развития факультетов на 2013 г. | Деканы факультетов, ответственные за ПР и МС, завкафедрами | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Обеспечение выполнения системы сбалансированных показателей факультетов в 2013 г. | Деканы факультетов, ответственные за ПР и МС, завкафедрами | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 3 | Реализация политики софинансирования ПСР ТОГУ через взаимодействие факультетов с субъектами РФ в ДФО | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф.,  деканы  факультетов | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| VII раздел. «Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности управления» | | | | |
| 1 | Развитие эффективной системы управления университетом | Иванченко С.Н.,  Зубарев А.Е. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 2 | Проведение ежеквартального внутреннего мониторинга реализации ПСР ТОГУ | Парфенов А.А. | 01.04.13–14.04.13,  25.06.13–03.07.13,  25.09.13–03.10.13,  20.12.13–27.12.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 3 | Проведение общественного мониторинга программного развития ТОГУ | Бляхер Л.Е. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 4 | Проведение внешних экспертиз мероприятий и проектов ПСР ТОГУ | Зубарев А.Е. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 5 | Модернизация организационной структуры ТОГУ и повышение эффективности управления университетом | Иванченко С.Н.,  Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 6 | Развитие интегрированной автоматизированной системы управления университетом | Карплюк А.Ф. | 01.01.13– 01.01.14 | Средства  университета |
| 7 | Создание отдела по координации и мониторингу НИР и ОКР в УНИР | Коуров В.Ф.,  Мазур Е.А. | 01.01.13– 01.02.13 | Субсидия,  средства  университета |
| IX раздел. «Финансовая устойчивость университета и ресурсное обеспечение реализации ПСР» | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения запланированных показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения университета (показатели 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) | Шакалей Е. А.,  Мшвилдадзе А.Р. | 01.01.13– 01.01.14 | – |
| 2 | Разработка и реализация программы повышения эффективности бюджетных и внебюджетных доходов и расходов университета на 2013 – 2015 гг. | Прохоренко Ю.И., Шакалей Е.А.,  Шинкоренко О.П.  Коуров В.Ф.,  Карловская Е.А. | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| 3 | Составление сметы расходов субсидии на реализацию ПСР ТОГУ | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.02.13 | Субсидия |
| 4 | Составление сметы расходов средств софинансирования на реализацию ПСР ТОГУ | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.02.13 | Средства  университета |
| 5 | Составление сводной сметы расходов на реализацию ПСР ТОГУ | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.02.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 6 | Разработка программного продукта «Реестр расходов средств субсидии и софинансирования по ПСР ТОГУ» от плановой сметы расходов субсидии и софинансирования с текущей корректировкой | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.02.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 7 | Разработка программы университета «Эффективный контракт» | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.05.13 | Средства  университета |
| 8 | Разработка положения о выплате надбавок в процессе реализации ПСР ТОГУ на основании ежеквартальных внутренних мониторингов реализации ПСР | Шакалей Е.А. | 01.01.13– 01.03.13 | Субсидия,  средства  университета |
| 9 | Подготовка бизнес-планов по введению новых научно-образовательных лабораторий ТОГУ в образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельности | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф.,  Завкафедрами,  Руководители лабораторий | 01.01.13– 01.01.14 | Субсидия,  средства  университета |
| X раздел. «Деятельность Объединенной дирекции ПСР ТОГУ и Центра стратегического развития» | | | | |
|  | Подготовка отчетов о реализации ПСР ТОГУ на заседании Ученого совета | Члены ЦСР | 06.2013,  12.2013 | По повестке Ученого совета |
|  | Проведение общих собраний ОД ПСР ТОГУ | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф., | Январь 2013  Июнь 2013,  Декабрь 2013 | По повестке собраний |
|  | Проведение совещаний Координационного совета ОД ПСР ТОГУ | Зубарев А.Е.,  Коуров В.Ф., | Ежемесячно | По повестке совещаний |
|  | Проведение совещаний с ответственными за ПР и МС факультетов | Коуров В.Ф. | Еженедельно | По повестке совещаний |
|  | Корректировка контрольных цифр развития ТОГУ и участие в составлении финансового плана ТОГУ на 2013 г. | В. Ф. Коуров,  В. А. Логинова | 01.01.13–01.02.13 |  |
|  | Разработка ТЭО реорганизации ТОГУ | В. Ф. Коуров,  Е.А. Меньшикова  В. А. Логинова  Е. В. Мурашова | 01.01.13-01.02.13 |  |
|  | Корректировка показателей Программы стратегического развития на 2012 – 2016 годы (финансового обеспечения) | Е. С. Иванченко | 01.02.13-01.03.13 |  |
|  | Корректировка Положений об ОД и ЦСР ТОГУ | В. Ф. Коуров  В. А. Логинова  Е. В. Мурашова | 01.02.13-11.03.13 |  |
|  | Подготовка проектов приказов по реализации ПСР ТОГУ в 2013 году | В. Ф. Коуров  В. А. Логинова  Е. В. Мурашова | 06.02.2013-13.02.2013 г |  |
|  | Трудоустройство сотрудников ЦСР | В. Ф. Коуров  Е. С. Иванченко | 06.02.2013-13.02.2013 г. |  |
|  | Подготовка информационных бюллетеней по ПСР ТОГУ | В. Ф Коуров  А. Р. Мшвилдадзе  В. А. Логинова  Е.А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | 20.02.2013-12.03.2013 г. |  |
|  | Подготовка документов по ТП ДФО | В. Ф. Коуров  Е.А. Меньшикова | 12.03.2013-26.03.2013 г. |  |
|  | Модернизация Программы до 2025 года | Все сотрудники ЦСР | 26.03.2013-2й квартал |  |
|  | Выполнение текущих заданий Ректора ТОГУ | А. Е. Зубарев  В. Ф. Коуров | По мере постановки |  |
|  | Корректировка основных регламентов работы ОД ПСР ТОГУ | А. Е. Зубарев  В. Ф. Коуров  В. А. Логинова  Е.А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | 13.02.2013-26.02.2013 г. |  |
|  | Внесение изменений в Паспорт ТОГУ | В. Ф. Коуров  В. А. Логинова  Е. А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | 06.03.2013-13.03.2013 г. |  |
|  | Разработка системы дорожных карт по основным направлениям реализации Программы стратегического развития ТОГУ на 2012-2016 годы | Все сотрудники ЦСР | 26.03.2013-2й квартал |  |
|  | Распределение мероприятий проектов и контрольных цифр реализации Программы стратегического развития ТОГУ на 2012-2016 годы по подразделениям ТОГУ | Все сотрудники ЦСР | 26.03.2013-2й квартал |  |
|  | Командировки сотрудников ЦСР | По согласованиям | В течение 1-го квартала |  |
|  | Подготовка материалов в СМИ по тематике ПСР ТОГУ | А. Е. Зубарев  В. Ф. Коуров | 05.03.2013-19.03.2013 г. |  |
|  | Формирование статистических баз данных о состоянии и развитии учреждений ВПО в ДФО | Все сотрудники ЦСР | Март 2013 г. |  |
|  | Корректировка системы мониторинга по реализации ПСР ТОГУ на 2012-2016 годы | А. Е. Зубарев  В. А. Логинова  Е. В. Мурашова | 19.03.2013-26.03.2013 г. |  |
|  | Оказание консультационных услуг при планировании деятельности подразделений ТОГУ по реализации ПСР ТОГУ на 2012-2016 годы | Все сотрудники ЦСР | По мере поступления |  |
|  | Подготовка аналитических материалов реализации ПСР ТОГУ на 2012-2016 годы | В. А. Логинова  Е.А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | 19.03.2013-26.03.2013 г. |  |
|  | Экспертиза внешних предложений по тематике ПСР ТОГУ и 2013 году | В. А. Логинова  Е.А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | По мере поступления |  |
|  | Подготовка отчетов по направлениям деятельности ОД ПСР ТОГУ в 2013 году | В. А. Логинова  Е.А. Меньшикова  Е. В. Мурашова | 19.03.2013-26.03.2013 г. |  |
|  | Разработка механизмов контроля выполнения планов работы ОД ПСР ТОГУ | А. Е. Зубарев,  В. Ф. Коуров | 01.04.2013-04.04.2013 гг. |  |
|  | Разработка Программы развития деятельности студенческих объединений ТОГУ | Все сотрудники ЦСР | 25.02.2013-11.03.2013г.г. |  |
|  | Участие А. Е. Зубарева в семинарах руководящих работников учреждений ВПО РФ | А. Е. Зубарев | 15.03.2013-17.03.2013 гг.; 25.03.2013-30.03.2013 гг. |  |
|  | Разработка материалов по участию ТОГУ в инновационном кластере Хабаровского края | Все сотрудники ЦСР | 01.04.2013 г. |  |
|  | Оформление стажировок сотрудников ЦСР | В. А.Логинова,  Е. С. Иванченко | до 01.05.2013 г. |  |
|  | Подготовка общего приказа об ответственности за ПСР в 2013 году | Коуров В.Ф | до 10.09.2013 |  |
|  | Подготовка текущих приказов ректора по деятельности ЦСР | В.Ф. Коуров | постоянно |  |
|  | Оформление надбавок сотрудникам ЦСР и УМД | В.Ф. Коуров | до 10.09.2013 |  |
|  | Формирование промежуточного и годового отчетов о реализации ПСР в 2013 г. | Все сотрудники ЦСР | до 12.12.2013 |  |